## Hoja1
Fecha de inicio | Semana | Hito
2021-09-27 | 1 | Diseño y diagramado de nodos tracker y par
2021-10-04 | 2 | Desarrollo de nodos tracker y par: Investigacion respecto a las librerias y herramientas a utilizar
2021-10-11 | 3 | Desarrollo de nodos tracker y par: comienzo de implementacion y pruebas sobre la arquitectura p2p
2021-10-18 | 4 | Desarrollo de nodos tracker y par. / Comienzo del diseño del cliente, servidor
2021-10-25 | 5 | Finalizando Desarrollo de nodos tracker y par / Comienzo de implementacion del cliente, servidor
2021-11-01 | 6 | Pruebas de nodos tacker y par / Desarrollo del cliente, servidor
2021-11-08 | 7 | Cumplimiento de los requisitos funcionales 1 a 6
2021-11-15 | 8 | Implementacion y prueba de los requisitos funcionales 7 a 10
2021-11-22 | 9 | Testing, correcion de bugs y armado de presentacion